## Sheet1
No | URAIAN PEKERJAAN | HARGA | PERSENTASE (%) | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Jasa
Modul Desain
1 | ~Desain Sistem | 50000 | 2.439
2 | ~Desain Database | 50000 | 2.439
3 | ~Desain Website | 50000 | 2.439
Modul Website Fitur Pendaftaran
4 | ~Input Data Pendaftaran | 100000 | 4.878
Modul Website Admin Fitur Pendaftaran
5 | ~List Data Pendaftaran | 25000 | 1.2195
6 | ~Input Data Pendaftaran | 25000 | 1.2195
7 | ~Edit Data Pendaftaran | 25000 | 1.2195
8 | ~Hapus Data Pendaftaran | 25000 | 1.2195
9 | ~Pencarian Data Pendaftaran | 25000 | 1.2195
Modul Website Fitur Alumni
10 | ~View Data Alumni | 25000 | 1.2195
Modul Website Admin Fitur Alumni
11 | ~List Data Alumni | 25000 | 1.2195
12 | ~Input Data Alumni | 25000 | 1.2195
13 | ~Edit Data Alumni | 25000 | 1.2195
14 | ~Hapus Data Alumni | 25000 | 1.2195
15 | ~Pencarian Data Alumni | 25000 | 1.2195
Modul Website Admin Fitur Siswa TK
16 | ~List Data Siswa TK | 25000 | 1.2195
17 | ~Input Data Siswa TK | 25000 | 1.2195
18 | ~Edit Data Siswa TK | 25000 | 1.2195
19 | ~Hapus Data Siswa TK | 25000 | 1.2195
20 | ~Pencarian Data Siswa TK | 25000 | 1.2195
Modul Website Admin Fitur Siswa SD
21 | ~List Data Siswa SD | 25000 | 1.2195
22 | ~Input Data Siswa SD | 25000 | 1.2195
23 | ~Edit Data Siswa SD | 25000 | 1.2195
24 | ~Hapus Data Siswa SD | 25000 | 1.2195
25 | ~Pencarian Data Siswa SD | 25000 | 1.2195
Modul Website Admin Fitur Siswa SMP
26 | ~List Data Siswa SMP | 25000 | 1.2195
27 | ~Input Data Siswa SMP | 25000 | 1.2195
28 | ~Edit Data Siswa SMP | 25000 | 1.2195
29 | ~Hapus Data Siswa SMP | 25000 | 1.2195
30 | ~Pencarian Data Siswa SMP | 25000 | 1.2195
Modul Website Admin Fitur Siswa SMA
31 | ~List Data Siswa SMA | 25000 | 1.2195
32 | ~Input Data Siswa SMA | 25000 | 1.2195
33 | ~Edit Data Siswa SMA | 25000 | 1.2195
34 | ~Hapus Data Siswa SMA | 25000 | 1.2195
35 | ~Pencarian Data Siswa SMA | 25000 | 1.2195
Modul Website Admin Fitur Siswa Unggulan
36 | ~List Data Siswa Unggulan | 25000 | 1.2195
37 | ~Input Data Siswa Unggulan | 25000 | 1.2195
38 | ~Edit Data Siswa Unggulan | 25000 | 1.2195
39 | ~Hapus Data Siswa Unggulan | 25000 | 1.2195
40 | ~Pencarian Data Siswa Unggulan | 25000 | 1.2195
Modul Website Fitur Artikel
41 | ~View Artikel | 25000 | 1.2195
Modul Website Admin Fitur Artikel
42 | ~List Artikel | 25000 | 1.2195
43 | ~Input Artikel | 25000 | 1.2195
44 | ~Edit Artikel | 25000 | 1.2195
45 | ~Hapus Artikel | 25000 | 1.2195
Modul Website Fitur Galeri
41 | ~View Galeri | 25000 | 1.2195
Modul Website Admin Fitur Galeri
42 | ~List Galeri | 25000 | 1.2195
43 | ~Input Galeri | 25000 | 1.2195
44 | ~Edit Galeri | 25000 | 1.2195
45 | ~Hapus Galeri | 25000 | 1.2195
46 | ~Pencarian Galeri | 25000 | 1.2195
Modul Website Fitur E-Book
41 | ~View E-Book | 25000 | 1.2195
Modul Website Admin Fitur E-Book
42 | ~List E-Book | 25000 | 1.2195
43 | ~Input E-Book | 25000 | 1.2195
44 | ~Edit E-Book | 25000 | 1.2195
45 | ~Hapus E-Book | 25000 | 1.2195
46 | ~Pencarian E-Book | 25000 | 1.2195
Modul Website Fitur Home
47 | ~View Home | 25000 | 1.2195
Modul Website Fitur Program
48 | ~View Program | 50000 | 2.439
Modul Website Fitur Tentang Kami
49 | ~View Tentang Kami | 25000 | 1.2195
Modul Website Fitur Kritik
50 | ~Input Kritik | 50000 | 2.439
Modul Website Admin Fitur Kritik
51 | ~List Kritik | 25000 | 1.2195
52 | ~Input Kritik | 25000 | 1.2195
53 | ~Edit Kritik | 25000 | 1.2195
54 | ~Hapus Kritik | 25000 | 1.2195
55 | ~Pencarian Kritik | 25000 | 1.2195
56 | Garansi 3 Bulan + Pemeliharaan Website | 100000 | 4.878
57 | Manual Book Website | 100000 | 4.878
| TOTAL | 2050000 | 100
| Progress Rencana |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Komulatif Progress Rencana |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Progress Aktual
| Total Komulatif Progress Aktual |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0